## D. Dokument - Vorlage
D | Dokumenthistorie der Vorlagendatei
Nr. | Version | Erstellungsdatum | Änderungsdatum | Beschreibung | Verantwortliche/-r | CODE
1 | V X.Y | - | TT.MM.JJJJ | xxxxxxxxx | Max Mustermann | D.1
2 | V 0.0 | 2018-05-15 | - | Dummy für Interviews | Aykut Yimen | D.2
3 | V 1.0 | TT.MM.JJJJ | - | Erste Veröffentlichtung | Aykut Yimen | D.3
4 | [5 empty] | D.4
5 | [5 empty] | D.5
6 | [5 empty] | D.6
7 | [5 empty] | D.7
8 | [5 empty] | D.8
9 | [5 empty] | D.9
10 | [5 empty] | D.10
V X.Y
V = Version
X = Erstellungsnummer
Y = Änderungsnummer
_______________________________________________
Bsp.: V 2.4
2 = Zweite Erstellung
4 = Vierte Änderung in der zweiten Version
In der Beschreibung die getätigte Änderung eintragen. Die Farbe der Zeile ändert sich nach dem entsprechenden Status automatisch.
Erstellung
Änderung
Im entsprechendem Feld das Datum eingeben und im anderen ein " - " eintragen.
Note on G2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A12: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## Übersicht
Übersicht | Erstellt von Aykut Yimen in Kooperation mit:
1. Dokument
2. Projekt
2.1 Projektinformationen
2.2 Projektkoordinaten
2.3 Projektbeteiligte
3. BIM-Strategie
3.1 Übergeordnete Ziele und Anwendungsfälle
3.2 Ziele und Anwendungsfälle | Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann
4. BIM-Beteiligte
4.1 Rollen
4.2 Leistungsbilder
5. Datenmanagement und Zusammenarbeit | Dr.-Ing. Michael Küpper
5.1 Hardware
5.2 Software
5.3 Kollaboration und Qualitätssicherung
6. Bauwerksinformationsmodell | Dipl.-Ing. Marie-Christine Löffler
6.1 Meilensteine - LoD (Modelldetaillierungsgrad - MDG)
6.2 Meilensteine - Termine
6.3 LoD / MDG der Bauteile | Dipl.-Ing. Alrun Laufkötter
Kommentar:

## 1. Dokument - Projekt
1 | Dokumenthistorie des Projektabwicklungsplanes
Nr. | Version | Erstellungsdatum | Änderungsdatum | Beschreibung | Verantwortliche/-r | CODE
1 | V X.Y | TT.MM.JJJJ | - | xxxxxxxxx | Max Mustermann | 1.1
2 | V X.Y | - | TT.MM.JJJJ | xxxxxxxxx | Max Mustermann | 1.2
3 | [5 empty] | 1.3
4 | [5 empty] | 1.4
5 | [5 empty] | 1.5
6 | [5 empty] | 1.6
7 | [5 empty] | 1.7
8 | [5 empty] | 1.8
9 | [5 empty] | 1.9
10 | [5 empty] | 1.10
V X.Y
V = Version
X = Erstellungsnummer
Y = Änderungsnummer
_______________________________________________
Bsp.: V 2.4
2 = Zweite Erstellung
4 = Vierte Änderung in der zweiten Version
In der Beschreibung die getätigte Änderung eintragen. Die Farbe der Zeile ändert sich nach dem entsprechenden Status automatisch.
Erstellung
Änderung
Im entsprechendem Feld das Datum eingeben und im anderen ein " - " eintragen.
Kommentar:
Note on G2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A12: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 2.1 Allg. Projektinformation
2.1 | Allgemeine Projektinformationen
Nr. | Information | Beschreibung | CODE
1 | Projektname | Musterhaus | 2.1.1
2 | Projekt ID | 01 | 2.1.2
3 | Projekt Code | 01_Musterhaus | 2.1.3
4 | Projektadresse | Adresse, Postleitzahl, Ort | 2.1.4
5 | Bauherr | Mustermann AG | 2.1.5
6 | Projektbeschreibung | Mehrfamilienhaus | 2.1.6
7 | Projektstart | 2019-01-01 | 2.1.7
8 | Projektende | 2022-01-01 | 2.1.8
9 | Hauptnullpunkt X / Y / Z | 0,00 / 0,00 / 0,00 - bez. auf Achse A / 1 | 2.1.9
10 | Hauptnullpunkt Höhe ü. NN bez. auf DHHN2016 | 519,90 ü. NN - bez. auf OK FFB | 2.1.10
11 | Weiteres |  | 2.1.11
Kommentar:
Note on D2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on C5: Hilfe: Automatisch zusammengesetzt aus Projekt ID und Projektname
Note on A13: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 2.2 Projektkoordinaten
2.2 | Projektkoordinaten
Nr. | Bereich und Art (Koord. / Höhe) | Koordinaten und Höhen mit Bezug | Farbe | CODE
1 | Hauptnullpunkt X / Y / Z | 0,00 / 0,00 / 0,00 - bez. auf Achse A / 1 - Grundstücksecke |  | 2.2.1
2 | Hauptnullpunkt Höhe ü. NN bez. auf DHHN2016 | 520,00 ü. NN - bez. auf OK Gelände |  | 2.2.2
3 | 1. Nullpunkt X / Y / Z | 0,00 / 0,00 / 0,00 - bez. auf Achse E / 5 - Gebäudeecke |  | 2.2.3
4 | 1. Nullpunkt Höhe ü. NN bez. auf DHHN2016 | 519,90 ü. NN - bez. auf OK FFB |  | 2.2.4
5 | 2. Nullpunkt X / Y / Z | 0,00 / 0,00 / 0,00 - bez. auf Achse B / 7 |  | 2.2.5
6 | 2. Nullpunkt Höhe ü. NN bez. auf DHHN2016 | 519,90 ü. NN - bez. auf OK FFB |  | 2.2.6
7 | 3. Nullpunkt X / Y / Z | 0,00 / 0,00 / 0,00 - bez. auf Achse A / 4 |  | 2.2.7
8 | 3. Nullpunkt Höhe ü. NN bez. auf DHHN2016 | 519,90 ü. NN - bez. auf OK FFB |  | 2.2.8
9 | 4. Nullpunkt X / Y / Z | 0,00 / 0,00 / 0,00 - bez. auf Achse A / 9 |  | 2.2.9
10 | 4. Nullpunkt Höhe ü. NN bez. auf DHHN2016 | 519,90 ü. NN - bez. auf OK FFB |  | 2.2.10
11 | Weiteres |  |  | 2.2.11
Die Tabelle kann je nach dem Projekt eine oder mehrere Nullpunkte besitzen. Dabei ist es nur wichtig eine Vereinbarung zu treffen und dies optimal zu definieren. Außerdem ist eine Planskizze sehr hilfreich!
Für eine bessere visuelle Bestimmung der Punkte werden Farben je Bereich oder Gebäude definiert!
Beispiel Planskizze
1
3
2
4
Kommentar:
Note on E2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A13: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 2.3 Projektbeteiligte
2.3 | Projektbeteiligte
Nr. | Beteiligter | Organisation | Ansprechspartner | Vertretung | Adresse | Kontaktdaten | CODE
1 | Bauherr | [5 empty] | 2.3.1
2 | Projektmanagement | [5 empty] | 2.3.2
3 | Generalplaner | [5 empty] | 2.3.3
4 | Objektplaner | [5 empty] | 2.3.4
5 | Fachplaner | [5 empty] | 2.3.5
6 | Weiteres | [5 empty] | 2.3.6
Bestenfalls sollte auch jeweils eine Vertretung für die bestimmten Rollen-Themen angegeben werden.
Die Adresse beinhaltet:
Straße Hausnummer, Postleitzahl Ort
_________________________________________________________________
Bsp.:
Musterstraße 123, 12345 Musterort
Weitere Rollen können beliebig erweitert werden, das heißt die Liste ist beliebig erweiterbar oder aber auch verringerbar.
_________________________________________________________________________
Letzte Zeile voll markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen
Die Kontaktdaten sollten bestenfalls E-Mail und Telefon beinhalten.
Kommentar:
Note on H2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A8: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 3.1 Übergeordnete Ziele
3.1 | Übergeordnete Ziele und Anwendungsfälle
Nr. | Ziel | Anwendungsfall | AIA | Priorität | Anmerkung | CODE
1 | Kompetenzaufbau | BIM Erfahrungen für spätere Phasen sowie zukünftige Prozesse und Projekte |  | mittel |  | 3.1.1
2 | Dokumentation | Die Dokumentation aller BIM basierenden Arbeiten müssen dokumentiert werden |  | hoch |  | 3.1.2
3 | Visualisierung | Erreicht durch BIM-Planung und Visualisierungstools |  | gering |  | 3.1.3
4 | Kommunikationsverbesserung | Erreicht durch Visualisierungstools, cloudbasiertem Arbeiten und regelmäßigen Besprechungen / Abstimmungen |  | erledigt |  | 3.1.4
5 | Terminplanungssicherheit | Erreicht durch 4D-Bauablaufplanung und Simulationstools |  |  |  | 3.1.5
6 | Bauablaufdokumentation | Erreicht durch 4D-Bauablaufplanung und Simulationstools |  |  |  | 3.1.6
7 | Kostensicherheit | Erreicht durch 5D-Baukostenplanung und Simulationstools |  |  |  | 3.1.7
8 | Kollisionsprüfungen | Regelmäßige Kollisionsprüfungen mithilfe von Software und Plattformen |  |  |  | 3.1.8
10 | Planungsoptimierung |  |  |  |  | 3.1.10
Weitere Ziele können beliebig erweitert werden, das heißt die Liste ist beliebig erweiterbar.
_________________________________________________________________________
Letzte Zeile voll markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen
Hier ist ein Häckchen zu setzen, falls das Ziel aus den Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) entnommen wurde.
KLICK
Priorität (Wort) nach folgender Staffelung eintragen:
Höchste Priorität, schnellstmöglich
Mittlere Priorität
Geringste Priorität, in freier Arbeitszeit
Erledigte Aufgabe
hoch
mittel
gering
erledigt
Kommentar:
Note on D2: HILFE: Das Ziel ist in den Auftraggeber-Informationsanforderungen definiert und wurde hier übernommen.
Note on G2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A11: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 3.2 Ziele und Anwendungsfälle
3.2 | Ziele und Anwendungen
Nr. | Ziel | Anwendungsfall | AIA | Priorität | Dateiformat/e | Anmerkung | CODE
1 | Kompetenzaufbau | BIM Erfahrungen für spätere Phasen sowie zukünftige Prozesse und Projekte |  | mittel |  |  | 3.2.1
1.1 | [6 empty] | 3.2.1.1
1.2 | [6 empty] | 3.2.1.2
2 | Dokumentation | Die Dokumentation aller BIM basierenden Arbeiten müssen dokumentiert werden |  | hoch |  |  | 3.2.2
2.1 | [6 empty] | 3.2.2.1
3 | Visualisierung | Erreicht durch BIM-Planung und Visualisierungstools |  | gering |  |  | 3.2.3
4 | Kommunikationsverbesserung | Erreicht durch Visualisierungstools, cloudbasiertem Arbeiten und regelmäßigen Besprechungen / Abstimmungen |  |  |  |  | 3.2.4
5 | Terminplanungssicherheit | Erreicht durch 4D-Bauablaufplanung und Simulationstools |  | erledigt |  |  | 3.2.5
5.1 | [6 empty] | 3.2.5.1
6 | Bauablaufdokumentation | Erreicht durch 4D-Bauablaufplanung und Simulationstools |  |  |  |  | 3.2.6
6.1 | [6 empty] | 3.2.6.1
7 | Kostensicherheit | Erreicht durch 5D-Baukostenplanung und Simulationstools |  |  |  |  | 3.2.7
7.1 | [6 empty] | 3.2.7.1
8 | Kollisionsprüfungen | Regelmäßige Kollisionsprüfungen mithilfe von Software und Plattformen |  |  |  |  | 3.2.8
10 | Planungsoptimierung | [5 empty] | 3.2.10
Hier ist ein Häckchen zu setzen, falls das Ziel aus den Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) entnommen wurde.
KLICK
Dateiformat / e aus den genutzten Tools wie z.B. ifc, pdf oder dwg
Priorität (Wort) nach folgender Staffelung eintragen:
Höchste Priorität, schnellstmöglich
Mittlere Priorität
Geringste Priorität, in freier Arbeitszeit
Erledigte Aufgabe
hoch
mittel
gering
erledigt
Übergeordnete Ziele werden hier detaillierte mit einer zweiten Zahl aufgelistet und mit jeweiliger Anwendung beschrieben. Dabei ist die Liste beliebig erweiterbar.
_______________________________________________________________________________________________
Letzte Zeile voll markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen
Kommentar:
Note on D2: HILFE: Das Ziel ist in den Arbeitgeberinformationsanforderungen definiert und wurde hier übernommen.
Note on H2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A17: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 4. BIM Beteiligte
BAP
AIA
Kommentar:

## 4.1 Rollen
4.1 | Rollen
Nr. | Rolle | Autor | Kürzel | Organisation | Name | Kontakt | Anmerkung | CODE
1 | BIM Manager | AIA | BM |  |  |  |  | 4.1.1
2 | BIM Gesamtkoordinator | BAP | BGK |  |  |  |  | 4.1.2
3 | BIM Koordinator Architektur |  | BKA |  |  |  |  | 4.1.3
4 | BIM Koordinator Tragwerksplanung |  | BKTWP |  |  |  |  | 4.1.4
5 | BIM Koordinator Technische Gebäudeausrüstung |  | BKTGA |  |  |  |  | 4.1.5
6 | BIM Koordinator XXX |  | BKXXX |  |  |  |  | 4.1.6
7 | ggfl. BIM Nutzer XXX |  | BNXXX |  |  |  |  | 4.1.7
8 | ggfl. BIM Nutzer XXX |  | BNXXX |  |  |  |  | 4.1.8
Weitere Rollen können beliebig erweitert werde, das heißt die Liste ist beliebig erweiterbar.
_______________________________________________________________________________________
Letzte Zeile voll markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen
Die Kürzel sind so genau wie nötig und so kurz wie möglich zu definieren.
Die Kontaktdaten sollten bestenfalls E-Mail und Telefon beinhalten.
Kommentar:
Note on C2: HILFE: Auswahl (Dropdown) zwischen AIA (Arbeitgeberinformationsanforderung) und BAP (BIM-Abwicklungsplan)
Note on I2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A10: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 4.2 Leistungsbilder
4.2 | Leistungsbilder
Nr. | Leistungsbereich | BM | BGK | BKA | BKTGA | Anmerkung | CODE
1 | Dokumentation | [5 empty] | 4.2.1
2 | Visualisierung | [5 empty] | 4.2.2
3 | Kommunikationsverbesserung | [5 empty] | 4.2.3
4 | Terminplanungssicherheit | [5 empty] | 4.2.4
5 | Bauablaufdokumentation | [5 empty] | 4.2.5
6 | Kostensicherheit | [5 empty] | 4.2.6
7 | Kollisionsprüfungen | [5 empty] | 4.2.7
8 | Planungsoptimierung | [5 empty] | 4.2.8
9 | [6 empty] | 4.2.9
10 | [6 empty] | 4.2.10
Die Leistungsbereiche beinhalten die detaillierten Ziele aus "3.2 Ziele und Anwendungen"
Diese Leistungsbereiche sind den Rollen zuzuordnen und evtl. mit nützlicher Anmerkung zu versehen.
Kommentar:
Note on H2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A12: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 5.1 Hardware
5.1 | Hardware
Nr. | Hardware | Anwendung | dazugehörige Software | Dateiformat/e | Verantwortlicher | Anmerkung | CODE
1 | M3 Trolley | Kontrollmessungen | NavVis Sitemaker |  |  |  | 5.1.1
2 | [6 empty] | 5.1.2
3 | [6 empty] | 5.1.3
4 | [6 empty] | 5.1.4
5 | [6 empty] | 5.1.5
6 | [6 empty] | 5.1.6
7 | [6 empty] | 5.1.7
8 | [6 empty] | 5.1.8
Bei einigen Instrumenten sind dazugehörige Software zu nutzen. Diese sollten ebenfalls genannt werden.
Das/die Dateiformat/e, die aus der Hardware bzw. der dazugehörigen Software ausgelesen werden kann.
Kommen spezielle Hardware wie z.B. Vermessungsinstrumente, VR-Brillen oder auch Tablets zum Einsatz, sind diese hier mit den entsprechenden Anwendungen aufzulisten.
Kommentar:
Note on H2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A10: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 5.2 Software
5.2 | Software
Nr. | Fachmodell/e / Anwendung | Software | Dateiformat/e | Version (Jahr) | Anmerkung | CODE
1 | 3D-Modell | ArchiCAD | beschränkt / offen | 21 (2018) |  | 5.2.1
2 | [5 empty] | 5.2.2
3 | [5 empty] | 5.2.3
4 | [5 empty] | 5.2.4
5 | [5 empty] | 5.2.5
6 | [5 empty] | 5.2.6
7 | [5 empty] | 5.2.7
8 | [5 empty] | 5.2.8
Hier ist eine Anzahl von lizensierter BIM-Software aufgelistet:
Architektur: ArchiCAD Revit Architektur Allplan Architektur Vectorworks AutoCAD Architektur AECOsom Building Designer Speedikon Architektur EliteCAD AR Spirit CasCADos Digital Project
Haustechnik: AutoCAD MEP RoCAD Revit MEP AECOsim Building Designer DDS-CAD Nova Rukon HKLSE-Modeller ArchiCAD MagiCAD
Tragwerksplanung: Tekla Structure Allplan Ingenieurbau Revit Structure AECOsim Building Designer
Stahl Bocad Stahl: Advance Steel AutoCAD Advance Steel
Holz: cadwork
Massiv-/Fertigteilbau: Strakon
Konstruktion und Detailierung: Trepcad ND CAD SchüCAD CATIA Solidworks Teamcenter Solid Edge Digital Project
Energieberechnung und Simulation: IDA ICE HottCAD Raumtool 3D
stat. Berechnungssoftware: RFEM RSTAB Scia Engineer InfoCAD Autodesk Robot Structural Analysis Structural Modeling ISM STAAD REM
Kosten- und Terminplanung (4D/5D): RIB iTWO BIM4You DBD-Kostenkalkül Dprofiler Vico Office Syncro
Das/die Dateiformat/e, die aus der Hardware bzw. der dazugehörigen Software ausgelesen werden kann.
Kommentar:
Note on G2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A10: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 5.3 Kollaboration & Qualitätss.
5.3 | Kollaboration und Qualitätssicherung
Nr. | Art | Fachmodell/e | Anwendung | Software / Plattform | Dateiformat / e | Häufigkeit | Anmerkung | CODE
1 | Zusammenführung | Architektur, HLS, TWP | Manuelle Kollisionsermittlung | BIM 360 | ifc 2x3 | 1 x Woche |  | 5.3.1
2 | Model-Check | Architektur, TGA, HLS | Autom. Kollisionsermittlung | Solibri Model Checker | ifc 2x3 | 1 x Monat |  | 5.3.2
3 | Informationsaustausch | Architektur, TGA | Austausch mithilfe ifc Export | E-Mail, thinkproject! | ifcxml, dwg | bei Bedarf |  | 5.3.3
4 | [7 empty] | 5.3.4
5 | [7 empty] | 5.3.5
6 | [7 empty] | 5.3.6
7 | [7 empty] | 5.3.7
8 | [7 empty] | 5.3.8
Hier ist aufgelistet eine Anzahl lizensierter BIM-Software:
Koordination und Kommunikation: Solibri Model Checker Navisworks Tekla BIMsight
Model- und Dokumentenmanagement: thinkproject! BIM Collaboration Connected BIM 4Projects Asite ProjectWise BIM 360 BIM 360 Field BIM+ Trimble Connect
Die Häufigkeit des Zusammenführens bzw. der Kontrollen sind deutlich anzugeben.
______________________________________________________________________________________________
Bsp.: täglich; 1 x pro Woche; 1 x pro Monat
Die Art des Autauschs bzw. der Kontrolle
Des Weiteren sollten Regeln bei der Planung und Austausch für die Aufrechterhaltung der Qualität aufgestellt werden.
Kommentar:
Note on I2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A10: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 6.1 Meilensteine - LoD
6.1 | Meilensteine
| Meilenstein | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
|  | LPH 1 | VP 1 | LPH 2 | LPH 3 | LPH 4 | LPH 5 | LPH 6 | LPH 7 | LPH 8 | LPH 9 | CODE
Nr. | Fachmodell | M1: Level of Detail (LoD)
1 | Architektur | M1: -; M3: 100 | 6.1.1
2 | Tragwerksplanung | [10 empty] | 6.1.2
3 | Technische Gebäudeausrüstung | [10 empty] | 6.1.3
4 | [11 empty] | 6.1.4
5 | [11 empty] | 6.1.5
6 | [11 empty] | 6.1.6
7 | [11 empty] | 6.1.7
8 | [11 empty] | 6.1.8
9 | [11 empty] | 6.1.9
10 | [11 empty] | 6.1.10
1. Schritt:
Notwendige Fachmodelle in die Spalte B eintragen
2. Schritt:
LoD = Level of Detail in entsprechende Felder eintragen
Kommentar:
Note on M3: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A14: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen

## 6.2 Meilensteine - Termine
6.2 | Meilensteine - Termine
Nr. | Datum | Meilenstein | Position | CODE
1 | 2018-04-01 | Projektstart | 20 | 6.2.1
2 | 2018-06-01 | M1-LPH 1 | 10 | 6.2.2
3 | 2018-08-25 | M2-VP 1 | -15 | 6.2.3
4 | 2018-11-30 | M3-LPH 2 | 10 | 6.2.4
5 | 2019-01-05 | M4-LPH 3 | -15 | 6.2.5
6 | 2019-05-10 | M5-LPH 4 | 10 | 6.2.6
7 | 2019-06-10 | M6-LPH 5 | -15 | 6.2.7
8 | 2019-10-01 | M7-LPH 6 | 10 | 6.2.8
9 | 2020-08-15 | M8-LPH 7 | -15 | 6.2.9
10 | 2020-12-05 | M9-LPH 8 | 10 | 6.2.10
11 | 2021-01-08 | M10-LPH 9 | -15 | 6.2.11
12 | 2021-05-03 | Projektende | 20 | 6.2.12
Tipps zur Projektachse:
Die Aufgabe der Positionswerte in der Tabelle besteht darin zu verhindern, dass die Meilensteinbeschriftungen sich gegenseitig überlappen. Positionieren Sie die Beschriftungen mit positiven Zahlen oberhalb der Zeitachse und mit negativen Zahlen unterhalb.
Wenn Sie weitere Meilensteine hinzufügen möchten, fügen Sie entweder neue Zeilen in die Tabelle ein, oder beginnen Sie unterhalb des letzten Tabelleneintrags mit der Eingabe. Die Tabelle wird automatisch für die neu hinzugefügten Daten erweitert.
Kommentar:
Note on E2: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!

## 6.3 LoD-MDG der Bauteile
6.3 | LoD / MDG der Bauteile
Level of Detail (LoD)
Nr. | Fachmodell | Bauteil | LoG / LoI | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | Anmerkung | CODE
1 | Architektur | Wand | LoG | [7 empty] | 6.3.1
|  |  | LoG | Skizzenhaft | ca. Dimension Form Lage Öffnungen | Dimension Form Lage Öffnungen Türen und Fenster Durchbrüche | Dimension Form Lage Öffnungen Türen und Fenster Durchbrüche | Lagen Detaillierung exakte Dimension Form Lage Öffnungen Türen und Fenster Durchbrüche | Montagekomp. Lagen Detaillierung exakte Dimension Form Lage Öffnungen Türen und Fenster Durchbrüche
|  |  | LoI | n.a. | Typ Dimension Klassifkation Tragende Funktion | Klassifikation Typ Dimension Klassifkation Tragende Funktion Material | Klassifikation Typ Dimension Klassifkation Tragende Funktion Material U-Wert Masse | Klassifikation Typ Dimension Klassifkation Tragende Funktion Material U-Wert Masse | Klassifikation Typ Dimension Klassifkation Tragende Funktion Material U-Wert Masse Hersteller
2 | Architektur | Fenster | LoG | [7 empty] | 6.3.2
|  |  | LoG | Skizzenhaft | ca. Dimension Form Lage | Dimension Form Lage Rahmen | Dimension Form Lage Rahmen | Dimension Form Lage Rahmen Zarge Griffe | Dimension Form Lage Rahmen Zarge Griffe Profile Details
|  |  | LoI | n.a. | Typ Dimension Klassifkation Tragende Funktion | Klassifikation Typ Dimension Klassifkation Material Schallschutz | Klassifikation Typ Klassifkation Tragende Funktion Material U-Wert Schallschutz Öffnungsrichtung | Klassifikation Typ Klassifkation Tragende Funktion Material U-Wert Schallschutz Öffnungsrichtung | Klassifikation Typ Klassifkation Tragende Funktion Material U-Wert Schallschutz Öffnungsrichtung Herteller
3 | [10 empty] | 6.3.3
Level of Detail (LoD) / Modelldetailierungsgrad (MDG)
LoD 100 (konzeptionell) - Vorentwurfsplanung
LoD 200 (ungefähre Geometrie) - Entwurfsplanung
LoD 300 (genaue Geometrie) - Genehmigungsplanung
LoD 350 (Zwischenstufe, eingeführt für die Darstellung von Schnittstellen zw. Disziplinen)
LoD 400 (Ausführung) - Ausführungsplanung
LoD 500 (Bestandsdokumentation) - Objektdokumentation
Kommentar:
Note on L3: Hilfe: Code-Kombination, bestehend aus: Kapitel + Nr. + … FÜR EIN SCHNELLES FINDEN DER PROBLEMBEINHALTETEN ZEILE!
Note on A10: Hilfe: Die Liste ist beliebig erweiterbar: Letzte Zeile markieren > Rechtsklick Kopieren > Rechtsklick Kopierte Zeile einfügen